## Sheet1
职教圈安卓APP界面开发计划整理
|  | UI名称 | 耗时(工作日) | 开始时间 | 结束时间 | 实际工作时间(工作日) | 完成情况 | 开发人 | 备注
登录注册部分 | 1 | 登录 | 3 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 3 | 已完成 | 王勇
| 2 | 短信验证码登录
| 3 | 第三方登录
| 4 | 注册
| 5 | 忘记密码
| 6 | 获取验证码
| 7 | 修改密码
首页 | 8 | 首页搜索(院校和专业) | 0.5 | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 12:00 | 0.5 | 已完成 | 王勇
| 9 | 院校库 | 1 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 1 | 已完成 | 王昌祖
| 10 | 本科层次职业教育
| 11 | 高职列表(中等职业院校) | 0.5 | 2019-10-29 12:00 | 2019-10-29 18:00 | 0.5 | 已完成 | 王昌祖
| 12 | 专业库 | 5 | 2019-10-30 | 2019-11-05 | 5 | 已完成 | 王昌祖
| 13 | 专业介绍
| 14 | 开设学校
| 15 | 专业对比
| 16 | 资料库 | 1 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 已完成 | 王昌祖
| 17 | 职教文件(详情)
| 18 | 教学标砖(详情)
| 19 | 质量年报(详情)
| 20 | 教学大纲(详情)
| 21 | VIP会员 | 1.5 | 2019-11-12 12:00 | 2019-11-13 18:00 |  |  | 王勇
| 22 | 双高计划+筛选 | 1 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 1 | 已完成 | 王昌祖
| 23 | 国际合作交流(中美、中加) | 0.5 | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 12:00 | 0.5 | 已完成 | 王昌祖
| 24 | 职教榜单 | 0.5 | 2019-11-08 12:00 | 2019-11-08 18:00 | 0.5 | 已完成 | 王昌祖
| 25 | 服务中心
| 26 | 学校详情 | 1.5 | 2019-11-11 | 2019-11-12 12:00 | 1.5 | 已完成 | 王昌祖
| 27 | 学校对比 | 1.5 | 2019-11-12 12:00 | 2019-11-13 | 1.5 | 已完成 | 王昌祖
| 28 | 附近学校 | 1 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 1 | 已完成 | 王昌祖
| 29 | 拓扑图
| 30 | 校领导
| 31 | 专业设置 | 1 | 2019-11-15 | 2019-11-15 18:00 | 1 | 已完成 | 王昌祖
| 32 | 专业学校分布
| 33 | 相同专业
| 34 | 全国
| 35 | 师资情况 | 2 | 2019-11-14 | 2019-11-15 18:00 | 2 | 已完成 | 王勇
| 36 | 骨干名师
| 37 | 校企合作
| 38 | 学校荣誉
| 39 | 技能大赛
| 40 | 助奖学金
| 41 | 就业创业
| 42 | 双高计划
资讯 | 43 | 资讯+资讯详情 | 2 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 1 | 已完成 | 王勇
我的 | 44 | 开通VIP | 3 | 2019-11-06 | 2019-11-08 18:00 | 3 | 已完成 | 王勇
| 45 | 我的关注
| 46 | 意见反馈
| 47 | 关于
| 48 | 推荐给朋友
| 49 | 账户设置 | 1 | 2019-11-11 | 2019-11-11
首屏 | 50 | 首页界面 | 1 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | 已完成 | 王勇
合计：15
说明：